## Story Map
STORY MAP · EDUTUTOR IA Carte 2D du produit : activités utilisateur × niveaux MoSCoW
Équipe n° 27 ¦ Membres : Hady BALDE, Denis URGEL, Mohammed EL KADDOURI, Florent NGOR, Diana MARGARIAN, Hajar MOUSSAOUI, Fatma BOUZID
Sprint : Cadrage ¦ Version : v1.1 ¦ Date : 29/06/2026 ¦ Statut : Draft — Perturbation J1 intégrée |  |  |  | Fichier : equipe-27-story-map-v1.1.xlsx ¦ Projet : EduTutor IA · APOCAL'IPSSI 2026
Niveau MoSCoW | 1. S'inscrire | 2. Uploader un cours | 3. Générer un quiz | 4. Passer le quiz | 5. Consulter résultats | 6. Gérer son compte (RGPD) | 7. Enseigner / Suivre sa classe
MUST MVP · Release 1 (Sprint 1-5) | US-01 · F1 Inscription email + mot de passe (Django Auth standard) ✓ Sans compte, pas de sauvegarde | US-02 · F2 Upload PDF ≤ 5 Mo OU saisie texte ≥ 200 caractères ✓ Source de tout quiz généré | US-03 · F3 Génération automatique de 10 QCM via Llama 3.1 8B (Ollama local) Temps cible < 60 s | US-04 · F4 Soumission + correction automatique (1 bonne réponse / QCM) ✓ Feedback immédiat | US-05 · F5 Score /10 + détail des bonnes et mauvaises réponses par question | US-06 · F6 Historique persistant des quizz par utilisateur (date, cours, score) | US-21 · F-ENS-1 En tant qu'enseignante, je veux accéder à un tableau de bord montrant les scores de mes 28 élèves afin d'identifier les décrocheurs en un coup d'œil. ✓ Priorité Release 1 · SHOULD
SHOULD Release 2 (Sprint 6-7) | US-07 Reset password par email (lien magique valide 24 h) → Autonomie utilisateur | US-08 Bibliothèque de cours uploadés (multi-cours personnelle) → Retrouver vite ses PDF | US-09 Choix niveau de difficulté + nombre de questions (5-20) → Adapter à son temps dispo | US-10 Mode timer optionnel par question (10-30 s configurable) → Conditions d'examen | US-11 Dashboard progression par chapitre (graphique scores / lacunes) → Cibler ses révisions | US-12 Export RGPD complet JSON + CSV (Art. 15 / 20 RGPD) → Lié perturbation J3-bis | US-22 · F-ENS-2 En tant qu'enseignante, je veux repérer automatiquement les élèves sous la moyenne (< 5/10) afin de leur envoyer un message d'alerte ciblé. → Réduction du décrochage scolaire
COULD Release 2 (Sprint 7 si avance) | US-13 Login social Google / Apple OAuth (via Django allauth) → Éviter un énième mdp | US-14 Import cours depuis URL web (article, blog — scraping) → Enrichir les sources | US-15 Questions ouvertes corrigées LLM avec barème indicatif → Varier les évaluations | US-16 (bonus) Mode flashcards type Anki (révision espacée) → Mémorisation long terme | US-16 Identification automatique lacunes par chapitre (score < 5/10) → Focus sur ce qui pèche | US-17 Suppression compte + données (RGPD Art. 17 — droit à l'oubli) → Exigence légale | US-23 · F-ENS-3 En tant qu'enseignante, je veux créer une classe virtuelle et y inviter mes étudiants par email afin de centraliser le suivi de ma promotion. → Release 2 si capacité
WON'T (this time) Décision explicite | US-18 SSO entreprise SAML / OIDC → Release 3+ (B2B) Hors scope semaine | ❌ Source vidéo / audio (transcription Whisper trop coûteuse) Hors capacité MVP | US-19 Chatbot IA conversationnel (type Khanmigo) Concurrent direct hors cible | US-20 Mode compétition multi-joueurs Hors vision produit (gamification non prioritaire) | ❌ Stats temps réel collectives (besoin marginal MVP) Pas de valeur immédiate | ❌ Personnalisation thème UI (dark mode déjà imposé) Non prioritaire sprint 1-7 | ❌ Génération automatisée de cours par l'IA pour les enseignants Hors scope : l'enseignant apporte son propre contenu
LÉGENDE
🔴 MUST — Sans cette story, le produit n'a pas de sens. Engagement Sprint 1-5. Contient les 6 features imposées F1-F6.
🟡 SHOULD — Important, à inclure si capacité disponible. Engagement Sprint 6-7.
🔵 COULD — Bonus apprécié si temps en surplus. Sprint 7 si la Release 1 avance bien.
⚫ WON'T — Décision EXPLICITE de ne pas faire cette release. Documenté et justifié ici.

## Grille auto-évaluation
✅ GRILLE D'AUTO-ÉVALUATION · Story Map v1.1 · Équipe 27 · Perturbation J1 intégrée
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
7 activités utilisateur clairement nommées en colonnes (axe parcours) | ✅ Oui | 7 colonnes : S'inscrire, Uploader, Générer, Passer, Résultats, RGPD, Enseigner/Suivi classe
4 niveaux MoSCoW présents en lignes (MUST / SHOULD / COULD / WON'T) | ✅ Oui | 4 lignes MUST/SHOULD/COULD/WON'T présentes
MVP MUST contient bien les 6 features F1-F6 imposées (vérifiable au Vision Board) | ✅ Oui | US-01 à US-06 = F1 à F6, tous en ligne MUST
SHOULD R2 contient au moins 3 stories alignées avec les 10 pistes Release 2 officielles | ✅ Oui | US-07 à US-12 couvrent reset, bibliothèque, difficulté, timer, dashboard, RGPD export
COULD R2 contient au moins 3 stories nice-to-have crédibles | ✅ Oui | US-13 à US-17 : OAuth, URL import, questions ouvertes, flashcards, droit à l'oubli
WON'T contient au moins 2 stories explicitement reportées avec justification | ✅ Oui | IDs US-01 à US-23 alignés avec Product Backlog (US-21 à US-23 = nouvelles stories enseignant)
Chaque story est tagguée avec un ID (US-XX) pour traçabilité Product Backlog | ✅ Oui | IDs US-01 à US-20 alignés avec Product Backlog
La Story Map a été co-créée en équipe (toutes les voix entendues, pas un solo) | ☐ Partiel | À valider en équipe lors du Sprint Planning
Perturbation J1 — Colonne enseignant ajoutée (7e activité : Mme Lefèvre) | ✅ Oui | Colonne 7 : 'Enseigner / Suivre sa classe' avec US-21, US-22, US-23
Stories étudiant existantes conservées (non écrasées) | ✅ Oui | US-01 à US-20 inchangées — v1.0 conservée en historique Git
Au moins 3 nouvelles US enseignant au format INVEST | ✅ Oui | US-21 (MUST·SHOULD), US-22 (SHOULD), US-23 (COULD) — format En tant que / je veux / afin de