## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 7 SUR 7
Sprint Backlog
Décomposition technique du Sprint 2 d'EduTutor IA (mardi 9h-13h)
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 27
Membres | Diana MARGARIAN, Florent NGOR, Hady BALDE, Denis URGEL, Mohammed EL KADDOURI, Fatma BOUZID
Sprint concerné | Sprint 2
Version | V2.0
Date de remise | [ 30/06/2026 13h10]
Statut | Validé PO
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Sprint 2
SPRINT BACKLOG : SPRINT 2
Mardi PM 9h - 13h · 24 h-pers · Démarrer US3 liées aux perturbations pour la générations des quiz
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 2
Date | Mardi [30/06/2026], 9h00 à 13h00 (4 h)
Équipe (n personnes) | 6 personnes
Capacité totale | 6× 4 h = 24 h-pers
Vélocité cible (SP) | 8 à 10 SP (US-03 = 8 SP)
Objectif sprint | Démarrer US3 liées aux perturbations pour la générations des quiz
Scrum Master | Florent NGOR
Product Owner | Mostapha Bachir ADDI
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | « T-01.2 Endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car · Assigné : Léa · Estim 2h »
❌ À ÉVITER | « Faire l'inscription » (pas de tâche atomique, ni assigné, ni estimable)
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-03 | T-01.1 | Prise de connaissance des modèles existants | Diana/Fatma | 3 | 3 | Done
US-03 | T-01.2 | Benchmark et comparaison de modèles | Hady/Denis | 2 | 2 | Done
US-03 | T-01.3 | Développement et implémentation de la solution | Hady/Denis | 1 | 1 | Done
US-03 | T-01.4 | Réalisation de l'ADR | Florent | 3 | 3 | Done
US-03 | T-01.5 | Tester et valider le parcours utilisateur | Mohammed | 1 | 1 | Done
TOTAL |  | 16 h estimées · capacité 28 h-pers · marge 12 h pour onboarding, pair-programming, setup |  | 10 | 10
📌 STATUTS
Todo | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée

## Burndown Sprint 2
BURNDOWN : SPRINT 2
Trajectoire des heures restantes Mardi 09h00 → 13h00 (sprint de 4h)
💡 BURNDOWN vs BURNUP | Le BURNDOWN trace les h-pers restantes au cours du sprint (descendant). Burnup = livré cumulé (montant). Pour 1 sprint court, burndown est plus actionnable.
📐 LECTURE | Idéal : descente linéaire de 16h (estim) à 0h. Réel : à reporter à chaque daily (ou heure ronde). Si Réel > Idéal → alerte capacité.
Moment du sprint | Heure restante (idéal) | Heure restante (réel) | Δ réel-idéal | Commentaire
9h00, Début sprint | 10 | 10 | 0 | Début sprint, toutes tâches en Todo
10h, Daily intermédiaire | 7.5 | 7.5 | 0 | 1/4 du sprint écoulé
11h, Mi-sprint | 5 | 5 | 0 | Mi-sprint, point de vigilance
12h30, Avant clôture | 2.5 | 2.5 | 0 | Dernière heure, finition tests
13h00, Fin sprint / Review | 0 | 0 | 0 | Sprint Review + démo PO
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Moment / Idéal / Réel puis Excel : Insertion > Graphique en courbes. 2 séries (Idéal en pointillés, Réel en plein). L'écart visualise la dérive du sprint.
📈 LECTURE DE LA COURBE
Réel ≈ Idéal | Sprint sous contrôle, vélocité conforme à l'estimation
Réel > Idéal | Retard, réfléchir en daily à un re-planning ou retrait d'une tâche non critique
Réel < Idéal | Avance, possibilité de tirer une tâche supplémentaire du Product Backlog
Courbe plate | Tâches bloquées, escalader immédiatement avec le Scrum Master

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
Métadonnées sprint complètes (numéro, date, équipe, capacité, vélocité cible, objectif, SM/PO) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non | OUI
Stories engagées tirées du Product Backlog avec leur ID (US-XX) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non | OUI
Chaque story est décomposée en 3-5 tâches techniques atomiques (1-3 h chacune) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non | OUI
Chaque tâche a un ID (T-XX.Y) et un libellé clair et actionnable | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non | OUI
Chaque tâche est assignée à une personne (pas de tâche orpheline) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non | OUI
Estimation horaire totale ≤ capacité du sprint (marge raisonnable conservée) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non | OUI
Burndown initialisé avec heures idéales par moment du sprint | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non | OUI
Burndown mis à jour à chaque daily (colonne Réel renseignée) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non | OUI
Sprint Review programmée en fin de sprint avec démo PO | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non | OUI
Le Sprint Backlog a été co-construit en Sprint Planning (toutes les voix entendues) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non | OUI