## 00_Couverture
A APOCAL'IPSSI
RELEASE PLANNING
Planning des 7 sprints demi-journée et des 2 releases d'EduTutor IA Version intégrant la Customer Journey finale Étudiante + Enseignante | Planning des 7 sprints demi-journée et des 2 releases d'EduTutor IA Version intégrant la Customer Journey finale Étudiante + Enseignante | Planning des 7 sprints demi-journée et des 2 releases d'EduTutor IA Version intégrant la Customer Journey finale Étudiante + Enseignante | Planning des 7 sprints demi-journée et des 2 releases d'EduTutor IA Version intégrant la Customer Journey finale Étudiante + Enseignante | Planning des 7 sprints demi-journée et des 2 releases d'EduTutor IA Version intégrant la Customer Journey finale Étudiante + Enseignante | Planning des 7 sprints demi-journée et des 2 releases d'EduTutor IA Version intégrant la Customer Journey finale Étudiante + Enseignante | Planning des 7 sprints demi-journée et des 2 releases d'EduTutor IA Version intégrant la Customer Journey finale Étudiante + Enseignante
Planning des 7 sprints demi-journée et des 2 releases d'EduTutor IA Version intégrant la Customer Journey finale Étudiante + Enseignante | Planning des 7 sprints demi-journée et des 2 releases d'EduTutor IA Version intégrant la Customer Journey finale Étudiante + Enseignante | Planning des 7 sprints demi-journée et des 2 releases d'EduTutor IA Version intégrant la Customer Journey finale Étudiante + Enseignante | Planning des 7 sprints demi-journée et des 2 releases d'EduTutor IA Version intégrant la Customer Journey finale Étudiante + Enseignante | Planning des 7 sprints demi-journée et des 2 releases d'EduTutor IA Version intégrant la Customer Journey finale Étudiante + Enseignante | Planning des 7 sprints demi-journée et des 2 releases d'EduTutor IA Version intégrant la Customer Journey finale Étudiante + Enseignante | Planning des 7 sprints demi-journée et des 2 releases d'EduTutor IA Version intégrant la Customer Journey finale Étudiante + Enseignante
MVP étudiant + premier périmètre enseignant Mme Lefèvre
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum Équipe 22 · Version v2.1 · Statut : Draft à valider par le PO | Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum Équipe 22 · Version v2.1 · Statut : Draft à valider par le PO | Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum Équipe 22 · Version v2.1 · Statut : Draft à valider par le PO | Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum Équipe 22 · Version v2.1 · Statut : Draft à valider par le PO | Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum Équipe 22 · Version v2.1 · Statut : Draft à valider par le PO | Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum Équipe 22 · Version v2.1 · Statut : Draft à valider par le PO | Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum Équipe 22 · Version v2.1 · Statut : Draft à valider par le PO
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum Équipe 22 · Version v2.1 · Statut : Draft à valider par le PO | Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum Équipe 22 · Version v2.1 · Statut : Draft à valider par le PO | Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum Équipe 22 · Version v2.1 · Statut : Draft à valider par le PO | Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum Équipe 22 · Version v2.1 · Statut : Draft à valider par le PO | Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum Équipe 22 · Version v2.1 · Statut : Draft à valider par le PO | Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum Équipe 22 · Version v2.1 · Statut : Draft à valider par le PO | Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum Équipe 22 · Version v2.1 · Statut : Draft à valider par le PO
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum Équipe 22 · Version v2.1 · Statut : Draft à valider par le PO | Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum Équipe 22 · Version v2.1 · Statut : Draft à valider par le PO | Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum Équipe 22 · Version v2.1 · Statut : Draft à valider par le PO | Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum Équipe 22 · Version v2.1 · Statut : Draft à valider par le PO | Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum Équipe 22 · Version v2.1 · Statut : Draft à valider par le PO | Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum Équipe 22 · Version v2.1 · Statut : Draft à valider par le PO | Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum Équipe 22 · Version v2.1 · Statut : Draft à valider par le PO

## 01_Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
Équipe n° | 22
Membres | Antoine VAUTHIER, Alainpatrick GOMAS, Cleg LOUFOUA, Baptiste MAES, Kyllian VIGNOCAN, Tom LAU, Yacine DJEBBOURI
Sprint concerné | Cadrage / post-perturbation J1
Version | v2.1
Date de remise | 30/06/2026
Statut | Draft - en attente de validation PO
DÉCISION DE CADRAGE J1 RETENUE POUR CE PLANNING
La cible enseignante reste un SHOULD afin de préserver le MVP étudiant. La Customer Journey finale confirme un parcours enseignant progressif : découverte, adoption, usage hebdomadaire, satisfaction/frustration puis fidélisation. La Release 1 couvre l'adoption et le premier usage régulier (création/partage du quiz + consultation des résultats de classe). La Release 2 couvre la détection des étudiants en difficulté et le suivi individuel. L'envoi de conseils personnalisés et l'export Word/PDF restent hors engagement tant qu'ils ne sont pas formalisés dans le Product Backlog. | La cible enseignante reste un SHOULD afin de préserver le MVP étudiant. La Customer Journey finale confirme un parcours enseignant progressif : découverte, adoption, usage hebdomadaire, satisfaction/frustration puis fidélisation. La Release 1 couvre l'adoption et le premier usage régulier (création/partage du quiz + consultation des résultats de classe). La Release 2 couvre la détection des étudiants en difficulté et le suivi individuel. L'envoi de conseils personnalisés et l'export Word/PDF restent hors engagement tant qu'ils ne sont pas formalisés dans le Product Backlog. | La cible enseignante reste un SHOULD afin de préserver le MVP étudiant. La Customer Journey finale confirme un parcours enseignant progressif : découverte, adoption, usage hebdomadaire, satisfaction/frustration puis fidélisation. La Release 1 couvre l'adoption et le premier usage régulier (création/partage du quiz + consultation des résultats de classe). La Release 2 couvre la détection des étudiants en difficulté et le suivi individuel. L'envoi de conseils personnalisés et l'export Word/PDF restent hors engagement tant qu'ils ne sont pas formalisés dans le Product Backlog. | La cible enseignante reste un SHOULD afin de préserver le MVP étudiant. La Customer Journey finale confirme un parcours enseignant progressif : découverte, adoption, usage hebdomadaire, satisfaction/frustration puis fidélisation. La Release 1 couvre l'adoption et le premier usage régulier (création/partage du quiz + consultation des résultats de classe). La Release 2 couvre la détection des étudiants en difficulté et le suivi individuel. L'envoi de conseils personnalisés et l'export Word/PDF restent hors engagement tant qu'ils ne sont pas formalisés dans le Product Backlog. | La cible enseignante reste un SHOULD afin de préserver le MVP étudiant. La Customer Journey finale confirme un parcours enseignant progressif : découverte, adoption, usage hebdomadaire, satisfaction/frustration puis fidélisation. La Release 1 couvre l'adoption et le premier usage régulier (création/partage du quiz + consultation des résultats de classe). La Release 2 couvre la détection des étudiants en difficulté et le suivi individuel. L'envoi de conseils personnalisés et l'export Word/PDF restent hors engagement tant qu'ils ne sont pas formalisés dans le Product Backlog. | La cible enseignante reste un SHOULD afin de préserver le MVP étudiant. La Customer Journey finale confirme un parcours enseignant progressif : découverte, adoption, usage hebdomadaire, satisfaction/frustration puis fidélisation. La Release 1 couvre l'adoption et le premier usage régulier (création/partage du quiz + consultation des résultats de classe). La Release 2 couvre la détection des étudiants en difficulté et le suivi individuel. L'envoi de conseils personnalisés et l'export Word/PDF restent hors engagement tant qu'ils ne sont pas formalisés dans le Product Backlog. | La cible enseignante reste un SHOULD afin de préserver le MVP étudiant. La Customer Journey finale confirme un parcours enseignant progressif : découverte, adoption, usage hebdomadaire, satisfaction/frustration puis fidélisation. La Release 1 couvre l'adoption et le premier usage régulier (création/partage du quiz + consultation des résultats de classe). La Release 2 couvre la détection des étudiants en difficulté et le suivi individuel. L'envoi de conseils personnalisés et l'export Word/PDF restent hors engagement tant qu'ils ne sont pas formalisés dans le Product Backlog. | La cible enseignante reste un SHOULD afin de préserver le MVP étudiant. La Customer Journey finale confirme un parcours enseignant progressif : découverte, adoption, usage hebdomadaire, satisfaction/frustration puis fidélisation. La Release 1 couvre l'adoption et le premier usage régulier (création/partage du quiz + consultation des résultats de classe). La Release 2 couvre la détection des étudiants en difficulté et le suivi individuel. L'envoi de conseils personnalisés et l'export Word/PDF restent hors engagement tant qu'ils ne sont pas formalisés dans le Product Backlog.
La cible enseignante reste un SHOULD afin de préserver le MVP étudiant. La Customer Journey finale confirme un parcours enseignant progressif : découverte, adoption, usage hebdomadaire, satisfaction/frustration puis fidélisation. La Release 1 couvre l'adoption et le premier usage régulier (création/partage du quiz + consultation des résultats de classe). La Release 2 couvre la détection des étudiants en difficulté et le suivi individuel. L'envoi de conseils personnalisés et l'export Word/PDF restent hors engagement tant qu'ils ne sont pas formalisés dans le Product Backlog. | La cible enseignante reste un SHOULD afin de préserver le MVP étudiant. La Customer Journey finale confirme un parcours enseignant progressif : découverte, adoption, usage hebdomadaire, satisfaction/frustration puis fidélisation. La Release 1 couvre l'adoption et le premier usage régulier (création/partage du quiz + consultation des résultats de classe). La Release 2 couvre la détection des étudiants en difficulté et le suivi individuel. L'envoi de conseils personnalisés et l'export Word/PDF restent hors engagement tant qu'ils ne sont pas formalisés dans le Product Backlog. | La cible enseignante reste un SHOULD afin de préserver le MVP étudiant. La Customer Journey finale confirme un parcours enseignant progressif : découverte, adoption, usage hebdomadaire, satisfaction/frustration puis fidélisation. La Release 1 couvre l'adoption et le premier usage régulier (création/partage du quiz + consultation des résultats de classe). La Release 2 couvre la détection des étudiants en difficulté et le suivi individuel. L'envoi de conseils personnalisés et l'export Word/PDF restent hors engagement tant qu'ils ne sont pas formalisés dans le Product Backlog. | La cible enseignante reste un SHOULD afin de préserver le MVP étudiant. La Customer Journey finale confirme un parcours enseignant progressif : découverte, adoption, usage hebdomadaire, satisfaction/frustration puis fidélisation. La Release 1 couvre l'adoption et le premier usage régulier (création/partage du quiz + consultation des résultats de classe). La Release 2 couvre la détection des étudiants en difficulté et le suivi individuel. L'envoi de conseils personnalisés et l'export Word/PDF restent hors engagement tant qu'ils ne sont pas formalisés dans le Product Backlog. | La cible enseignante reste un SHOULD afin de préserver le MVP étudiant. La Customer Journey finale confirme un parcours enseignant progressif : découverte, adoption, usage hebdomadaire, satisfaction/frustration puis fidélisation. La Release 1 couvre l'adoption et le premier usage régulier (création/partage du quiz + consultation des résultats de classe). La Release 2 couvre la détection des étudiants en difficulté et le suivi individuel. L'envoi de conseils personnalisés et l'export Word/PDF restent hors engagement tant qu'ils ne sont pas formalisés dans le Product Backlog. | La cible enseignante reste un SHOULD afin de préserver le MVP étudiant. La Customer Journey finale confirme un parcours enseignant progressif : découverte, adoption, usage hebdomadaire, satisfaction/frustration puis fidélisation. La Release 1 couvre l'adoption et le premier usage régulier (création/partage du quiz + consultation des résultats de classe). La Release 2 couvre la détection des étudiants en difficulté et le suivi individuel. L'envoi de conseils personnalisés et l'export Word/PDF restent hors engagement tant qu'ils ne sont pas formalisés dans le Product Backlog. | La cible enseignante reste un SHOULD afin de préserver le MVP étudiant. La Customer Journey finale confirme un parcours enseignant progressif : découverte, adoption, usage hebdomadaire, satisfaction/frustration puis fidélisation. La Release 1 couvre l'adoption et le premier usage régulier (création/partage du quiz + consultation des résultats de classe). La Release 2 couvre la détection des étudiants en difficulté et le suivi individuel. L'envoi de conseils personnalisés et l'export Word/PDF restent hors engagement tant qu'ils ne sont pas formalisés dans le Product Backlog. | La cible enseignante reste un SHOULD afin de préserver le MVP étudiant. La Customer Journey finale confirme un parcours enseignant progressif : découverte, adoption, usage hebdomadaire, satisfaction/frustration puis fidélisation. La Release 1 couvre l'adoption et le premier usage régulier (création/partage du quiz + consultation des résultats de classe). La Release 2 couvre la détection des étudiants en difficulté et le suivi individuel. L'envoi de conseils personnalisés et l'export Word/PDF restent hors engagement tant qu'ils ne sont pas formalisés dans le Product Backlog.
La cible enseignante reste un SHOULD afin de préserver le MVP étudiant. La Customer Journey finale confirme un parcours enseignant progressif : découverte, adoption, usage hebdomadaire, satisfaction/frustration puis fidélisation. La Release 1 couvre l'adoption et le premier usage régulier (création/partage du quiz + consultation des résultats de classe). La Release 2 couvre la détection des étudiants en difficulté et le suivi individuel. L'envoi de conseils personnalisés et l'export Word/PDF restent hors engagement tant qu'ils ne sont pas formalisés dans le Product Backlog. | La cible enseignante reste un SHOULD afin de préserver le MVP étudiant. La Customer Journey finale confirme un parcours enseignant progressif : découverte, adoption, usage hebdomadaire, satisfaction/frustration puis fidélisation. La Release 1 couvre l'adoption et le premier usage régulier (création/partage du quiz + consultation des résultats de classe). La Release 2 couvre la détection des étudiants en difficulté et le suivi individuel. L'envoi de conseils personnalisés et l'export Word/PDF restent hors engagement tant qu'ils ne sont pas formalisés dans le Product Backlog. | La cible enseignante reste un SHOULD afin de préserver le MVP étudiant. La Customer Journey finale confirme un parcours enseignant progressif : découverte, adoption, usage hebdomadaire, satisfaction/frustration puis fidélisation. La Release 1 couvre l'adoption et le premier usage régulier (création/partage du quiz + consultation des résultats de classe). La Release 2 couvre la détection des étudiants en difficulté et le suivi individuel. L'envoi de conseils personnalisés et l'export Word/PDF restent hors engagement tant qu'ils ne sont pas formalisés dans le Product Backlog. | La cible enseignante reste un SHOULD afin de préserver le MVP étudiant. La Customer Journey finale confirme un parcours enseignant progressif : découverte, adoption, usage hebdomadaire, satisfaction/frustration puis fidélisation. La Release 1 couvre l'adoption et le premier usage régulier (création/partage du quiz + consultation des résultats de classe). La Release 2 couvre la détection des étudiants en difficulté et le suivi individuel. L'envoi de conseils personnalisés et l'export Word/PDF restent hors engagement tant qu'ils ne sont pas formalisés dans le Product Backlog. | La cible enseignante reste un SHOULD afin de préserver le MVP étudiant. La Customer Journey finale confirme un parcours enseignant progressif : découverte, adoption, usage hebdomadaire, satisfaction/frustration puis fidélisation. La Release 1 couvre l'adoption et le premier usage régulier (création/partage du quiz + consultation des résultats de classe). La Release 2 couvre la détection des étudiants en difficulté et le suivi individuel. L'envoi de conseils personnalisés et l'export Word/PDF restent hors engagement tant qu'ils ne sont pas formalisés dans le Product Backlog. | La cible enseignante reste un SHOULD afin de préserver le MVP étudiant. La Customer Journey finale confirme un parcours enseignant progressif : découverte, adoption, usage hebdomadaire, satisfaction/frustration puis fidélisation. La Release 1 couvre l'adoption et le premier usage régulier (création/partage du quiz + consultation des résultats de classe). La Release 2 couvre la détection des étudiants en difficulté et le suivi individuel. L'envoi de conseils personnalisés et l'export Word/PDF restent hors engagement tant qu'ils ne sont pas formalisés dans le Product Backlog. | La cible enseignante reste un SHOULD afin de préserver le MVP étudiant. La Customer Journey finale confirme un parcours enseignant progressif : découverte, adoption, usage hebdomadaire, satisfaction/frustration puis fidélisation. La Release 1 couvre l'adoption et le premier usage régulier (création/partage du quiz + consultation des résultats de classe). La Release 2 couvre la détection des étudiants en difficulté et le suivi individuel. L'envoi de conseils personnalisés et l'export Word/PDF restent hors engagement tant qu'ils ne sont pas formalisés dans le Product Backlog. | La cible enseignante reste un SHOULD afin de préserver le MVP étudiant. La Customer Journey finale confirme un parcours enseignant progressif : découverte, adoption, usage hebdomadaire, satisfaction/frustration puis fidélisation. La Release 1 couvre l'adoption et le premier usage régulier (création/partage du quiz + consultation des résultats de classe). La Release 2 couvre la détection des étudiants en difficulté et le suivi individuel. L'envoi de conseils personnalisés et l'export Word/PDF restent hors engagement tant qu'ils ne sont pas formalisés dans le Product Backlog.
HYPOTHÈSES DE CAPACITÉ
Taille équipe | 7 | personnes |  | À confirmer en équipe : absences, disponibilités réelles, état du code brownfield et capacité consommée par les perturbations techniques. Les SP reflètent la valeur fonctionnelle engagée ; les spikes J2/J3/J4 consomment de la capacité sans être additionnés au scope fonctionnel.
Capacité théorique semaine | 203 | heures-personnes
Scope engagé total | 51 | SP
Release 1 | 41 | SP
Release 2 additionnelle | 10 | SP
SOURCES UTILISÉES
Story Map | Texte fourni dans la conversation - version après perturbation J1
Product Backlog | product-backlog.docx
Customer Journey | customer-journey-final.docx — parcours Léa Martin et Mme Sophie Lefèvre
Persona enseignante | equipe-22-persona-lefevre-v2.0.md
Template | release-planning-prof.xlsx (fichier reçu au format PDF, structure reconstruite en XLSX modifiable)

## 02_Release_Planning
RELEASE PLANNING : SEMAINE APOCAL'IPSSI 2026
7 sprints × demi-journée + cadrage matinal + soutenance vendredi · Customer Journey finale intégrée · J1/J2/J3/J3-bis/J4 positionnées | 7 sprints × demi-journée + cadrage matinal + soutenance vendredi · Customer Journey finale intégrée · J1/J2/J3/J3-bis/J4 positionnées | 7 sprints × demi-journée + cadrage matinal + soutenance vendredi · Customer Journey finale intégrée · J1/J2/J3/J3-bis/J4 positionnées | 7 sprints × demi-journée + cadrage matinal + soutenance vendredi · Customer Journey finale intégrée · J1/J2/J3/J3-bis/J4 positionnées | 7 sprints × demi-journée + cadrage matinal + soutenance vendredi · Customer Journey finale intégrée · J1/J2/J3/J3-bis/J4 positionnées | 7 sprints × demi-journée + cadrage matinal + soutenance vendredi · Customer Journey finale intégrée · J1/J2/J3/J3-bis/J4 positionnées | 7 sprints × demi-journée + cadrage matinal + soutenance vendredi · Customer Journey finale intégrée · J1/J2/J3/J3-bis/J4 positionnées | 7 sprints × demi-journée + cadrage matinal + soutenance vendredi · Customer Journey finale intégrée · J1/J2/J3/J3-bis/J4 positionnées
Sprint | Jour | Horaires | Capacité (h-pers) | Vélocité cible (SP) | Objectif sprint | Stories engagées | Release / Jalon
Cadrage | Lundi matin | 9h00 - 13h30 | 24.5 | n.c. | Finaliser les 7 artefacts ; intégrer J1 ; aligner les deux parcours de la Customer Journey finale avec la Story Map et le Product Backlog. | n.c. | Validation PO + décision J1
Sprint 1 | Lundi PM | 14h00 - 18h00 | 28 | 10 | Livrer l'entrée du parcours étudiant : création de compte et import du cours, avec validation du flux d'inscription. | US-01 (3) · US-02 (5) = 8 SP | Sprint Review 18h
Sprint 2 | Mardi matin | 9h00 - 12h30 | 24.5 | 8-10 | Générer 10 QCM depuis le cours ; mesurer la latence perçue identifiée dans la Customer Journey ; lancer le benchmark J2 et préparer l'ADR. | US-03 (8) = 8 SP | ⚡ Perturbation J2 à 10h
Sprint 3 | Mardi PM | 14h00 - 18h00 | 28 | 10 | Faire réaliser le quiz, corriger automatiquement, afficher le score et sécuriser la récupération du compte. | US-04 (3) · US-05 (3) · US-07 (3) = 9 SP | Sprint Review 18h
Sprint 4 | Mercredi matin | 9h00 - 12h30 | 24.5 | 8-10 | Couvrir l'étape d'adoption enseignante : créer un quiz, le partager à la classe et préparer un usage sans installation complexe. | US-21 (8) = 8 SP | ⚡ Perturbation J3 à 10h
Sprint 5 | Mercredi PM | 14h00 - 18h00 | 28 | 8-10 | Couvrir l'usage régulier : historique étudiant + dashboard de résultats de classe, avec attention au réseau dégradé et aux droits d'accès. | US-06 (3) · US-22 (5) = 8 SP | ⚡ J3-bis 14h · RELEASE 1 à 17h45
Sprint 6 | Jeudi matin | 9h00 - 12h30 | 24.5 | 8 | Couvrir la satisfaction enseignante : trier les scores et détecter les étudiants sous 5/10 sur 2 quiz consécutifs ; absorber J4. | US-J1-01 provisoire (5) = 5 SP | ⚡ Perturbation J4 à 10h
Sprint 7 | Jeudi PM | 14h00 - 17h00 | 21 | 6-8 | Consolider le suivi individuel et la fiabilité du dashboard ; finaliser la Release 2. Conseil personnalisé et export restent des stretch goals non engagés. | US-J1-02 provisoire (5) = 5 SP | RELEASE 2 à 17h
Soutenance | Vendredi | Selon planning | n.c. | n.c. | Pitch 15 min + démo des parcours Léa et Mme Lefèvre + résultats des perturbations + retour réflexif + Q/R jury. | n.c. | Soutenance + délibération
SYNTHÈSE DU PÉRIMÈTRE ENGAGÉ
Indicateur | Valeur | Unité | Lecture |  | Le planning trace désormais les deux parcours finaux. Les actions « exporter un quiz en Word/PDF » et « envoyer un conseil ciblé » apparaissent dans la Customer Journey enseignante, mais ne sont pas engagées : elles doivent d'abord devenir des User Stories officielles avec priorité, critères d'acceptation et estimation. Les stories J1 de détection et de progression restent provisoires jusqu'à régularisation du Backlog. | Le planning trace désormais les deux parcours finaux. Les actions « exporter un quiz en Word/PDF » et « envoyer un conseil ciblé » apparaissent dans la Customer Journey enseignante, mais ne sont pas engagées : elles doivent d'abord devenir des User Stories officielles avec priorité, critères d'acceptation et estimation. Les stories J1 de détection et de progression restent provisoires jusqu'à régularisation du Backlog. | Le planning trace désormais les deux parcours finaux. Les actions « exporter un quiz en Word/PDF » et « envoyer un conseil ciblé » apparaissent dans la Customer Journey enseignante, mais ne sont pas engagées : elles doivent d'abord devenir des User Stories officielles avec priorité, critères d'acceptation et estimation. Les stories J1 de détection et de progression restent provisoires jusqu'à régularisation du Backlog.
Capacité totale | 203 | h-pers | Hypothèse 7 personnes sans absence |  | Le planning trace désormais les deux parcours finaux. Les actions « exporter un quiz en Word/PDF » et « envoyer un conseil ciblé » apparaissent dans la Customer Journey enseignante, mais ne sont pas engagées : elles doivent d'abord devenir des User Stories officielles avec priorité, critères d'acceptation et estimation. Les stories J1 de détection et de progression restent provisoires jusqu'à régularisation du Backlog. | Le planning trace désormais les deux parcours finaux. Les actions « exporter un quiz en Word/PDF » et « envoyer un conseil ciblé » apparaissent dans la Customer Journey enseignante, mais ne sont pas engagées : elles doivent d'abord devenir des User Stories officielles avec priorité, critères d'acceptation et estimation. Les stories J1 de détection et de progression restent provisoires jusqu'à régularisation du Backlog. | Le planning trace désormais les deux parcours finaux. Les actions « exporter un quiz en Word/PDF » et « envoyer un conseil ciblé » apparaissent dans la Customer Journey enseignante, mais ne sont pas engagées : elles doivent d'abord devenir des User Stories officielles avec priorité, critères d'acceptation et estimation. Les stories J1 de détection et de progression restent provisoires jusqu'à régularisation du Backlog.
SP Release 1 | 41 | SP | MVP étudiant + premier flux enseignant |  | Le planning trace désormais les deux parcours finaux. Les actions « exporter un quiz en Word/PDF » et « envoyer un conseil ciblé » apparaissent dans la Customer Journey enseignante, mais ne sont pas engagées : elles doivent d'abord devenir des User Stories officielles avec priorité, critères d'acceptation et estimation. Les stories J1 de détection et de progression restent provisoires jusqu'à régularisation du Backlog. | Le planning trace désormais les deux parcours finaux. Les actions « exporter un quiz en Word/PDF » et « envoyer un conseil ciblé » apparaissent dans la Customer Journey enseignante, mais ne sont pas engagées : elles doivent d'abord devenir des User Stories officielles avec priorité, critères d'acceptation et estimation. Les stories J1 de détection et de progression restent provisoires jusqu'à régularisation du Backlog. | Le planning trace désormais les deux parcours finaux. Les actions « exporter un quiz en Word/PDF » et « envoyer un conseil ciblé » apparaissent dans la Customer Journey enseignante, mais ne sont pas engagées : elles doivent d'abord devenir des User Stories officielles avec priorité, critères d'acceptation et estimation. Les stories J1 de détection et de progression restent provisoires jusqu'à régularisation du Backlog.
SP Release 2 | 10 | SP | Détection + progression enseignant |  | Le planning trace désormais les deux parcours finaux. Les actions « exporter un quiz en Word/PDF » et « envoyer un conseil ciblé » apparaissent dans la Customer Journey enseignante, mais ne sont pas engagées : elles doivent d'abord devenir des User Stories officielles avec priorité, critères d'acceptation et estimation. Les stories J1 de détection et de progression restent provisoires jusqu'à régularisation du Backlog. | Le planning trace désormais les deux parcours finaux. Les actions « exporter un quiz en Word/PDF » et « envoyer un conseil ciblé » apparaissent dans la Customer Journey enseignante, mais ne sont pas engagées : elles doivent d'abord devenir des User Stories officielles avec priorité, critères d'acceptation et estimation. Les stories J1 de détection et de progression restent provisoires jusqu'à régularisation du Backlog. | Le planning trace désormais les deux parcours finaux. Les actions « exporter un quiz en Word/PDF » et « envoyer un conseil ciblé » apparaissent dans la Customer Journey enseignante, mais ne sont pas engagées : elles doivent d'abord devenir des User Stories officielles avec priorité, critères d'acceptation et estimation. Les stories J1 de détection et de progression restent provisoires jusqu'à régularisation du Backlog.
SP total engagés | 51 | SP | Dans la cible du template (~50-60 SP) |  | Le planning trace désormais les deux parcours finaux. Les actions « exporter un quiz en Word/PDF » et « envoyer un conseil ciblé » apparaissent dans la Customer Journey enseignante, mais ne sont pas engagées : elles doivent d'abord devenir des User Stories officielles avec priorité, critères d'acceptation et estimation. Les stories J1 de détection et de progression restent provisoires jusqu'à régularisation du Backlog. | Le planning trace désormais les deux parcours finaux. Les actions « exporter un quiz en Word/PDF » et « envoyer un conseil ciblé » apparaissent dans la Customer Journey enseignante, mais ne sont pas engagées : elles doivent d'abord devenir des User Stories officielles avec priorité, critères d'acceptation et estimation. Les stories J1 de détection et de progression restent provisoires jusqu'à régularisation du Backlog. | Le planning trace désormais les deux parcours finaux. Les actions « exporter un quiz en Word/PDF » et « envoyer un conseil ciblé » apparaissent dans la Customer Journey enseignante, mais ne sont pas engagées : elles doivent d'abord devenir des User Stories officielles avec priorité, critères d'acceptation et estimation. Les stories J1 de détection et de progression restent provisoires jusqu'à régularisation du Backlog.
Marge fonctionnelle | 9 | SP | 60 SP - scope engagé |  | Le planning trace désormais les deux parcours finaux. Les actions « exporter un quiz en Word/PDF » et « envoyer un conseil ciblé » apparaissent dans la Customer Journey enseignante, mais ne sont pas engagées : elles doivent d'abord devenir des User Stories officielles avec priorité, critères d'acceptation et estimation. Les stories J1 de détection et de progression restent provisoires jusqu'à régularisation du Backlog. | Le planning trace désormais les deux parcours finaux. Les actions « exporter un quiz en Word/PDF » et « envoyer un conseil ciblé » apparaissent dans la Customer Journey enseignante, mais ne sont pas engagées : elles doivent d'abord devenir des User Stories officielles avec priorité, critères d'acceptation et estimation. Les stories J1 de détection et de progression restent provisoires jusqu'à régularisation du Backlog. | Le planning trace désormais les deux parcours finaux. Les actions « exporter un quiz en Word/PDF » et « envoyer un conseil ciblé » apparaissent dans la Customer Journey enseignante, mais ne sont pas engagées : elles doivent d'abord devenir des User Stories officielles avec priorité, critères d'acceptation et estimation. Les stories J1 de détection et de progression restent provisoires jusqu'à régularisation du Backlog.

## 03_Burnup
BURNUP GLOBAL : SEMAINE APOCAL'IPSSI 2026
SP livrés cumulés vs scope engagé post-J1. La colonne « Réel » est à renseigner après chaque Sprint Review.
Sprint | Fin de sprint | SP planifiés sur le sprint | SP livrés cumulés (idéal) | SP livrés cumulés (réel) | Scope total
Sprint 0 | Lun 13h30 | 0 | 0 | 0 | 51
Sprint 1 | Lun 18h | 8 | 8 |  | 51
Sprint 2 | Mar 12h30 | 8 | 16 |  | 51
Sprint 3 | Mar 18h | 9 | 25 |  | 51
Sprint 4 | Mer 12h30 | 8 | 33 |  | 51
Sprint 5 | Mer 18h | 8 | 41 |  | 51
Sprint 6 | Jeu 12h30 | 5 | 46 |  | 51
Sprint 7 | Jeu 17h | 5 | 51 |  | 51
Lecture : la trajectoire idéale atteint 41 SP à la fin du Sprint 5 (Release 1) et 51 SP à la fin du Sprint 7 (Release 2). Toute hausse liée à une perturbation doit être reportée dans « Scope total » ; toute baisse de vélocité doit apparaître dans « Réel ».

## 04_Auto-évaluation
GRILLE D'AUTO-ÉVALUATION
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve | Action restante
Les 7 sprints sont planifiés avec jour, horaires et capacité chiffrée. | Oui | Feuille 02_Release_Planning
La taille de l'équipe est explicite (7 personnes). | Oui | Feuille 01_Identification | Confirmer les absences.
Chaque sprint a un objectif clair, mesurable et démontrable. | Oui | Objectifs décrits sprint par sprint.
Les parcours Léa Martin et Mme Lefèvre de la Customer Journey finale sont tracés dans les releases. | Oui | Feuilles 02 et 06.
Chaque sprint liste au moins une story engagée. | Partiel | S6/S7 utilisent des IDs provisoires J1. | Créer les stories officielles dans le backlog.
La Release 1 est positionnée à la fin du Sprint 5. | Oui | 41 SP cumulés.
La Release 2 est positionnée à la fin du Sprint 7. | Oui | 51 SP cumulés.
Les perturbations J1, J2, J3, J3-bis et J4 sont positionnées. | Oui | J1 au cadrage ; autres dans les jalons.
Le Burnup contient un scope initial chiffré. | Oui | Scope post-J1 = 51 SP. | Renseigner le réel après chaque review.
Le Release Planning a été co-construit et validé par le PO. | Non | Document encore en Draft. | Revue équipe + validation PO.

## 05_Écarts_à_valider
ÉCARTS À RÉGULARISER AVANT VALIDATION PO
Priorité | Écart constaté | Pourquoi c'est important | Action attendue | Impact planning
Haute | US-07 est SHOULD dans le Product Backlog, mais la Story Map classe la réinitialisation du mot de passe en MUST. | La priorité modifie la Release 1. | Faire arbitrer le PO ; ce planning la traite comme MUST. | S3 = 9 SP.
Haute | US-21 et US-23 sont MUST dans le Backlog, alors que le persona et la Story Map recommandent la cible enseignante en SHOULD. | Risque de surcharger la Release 1. | Aligner MoSCoW dans le Backlog et la note de décision J1. | Ce planning ne compte pas US-23 séparément.
Haute | Les stories de détection des étudiants en difficulté et de suivi individuel n'ont pas d'ID officiel, de SP validés ni de critères d'acceptation. | Le Release Planning exige une traçabilité US-XX. | Créer US-J1-01 et US-J1-02 ; confirmer 5 SP chacune. | S6 et S7 restent provisoires.
Haute | La Customer Journey finale fixe une règle concrète de décrochage : score < 5/10 sur 2 quiz consécutifs. | Cette règle doit devenir testable et non rester seulement narrative. | L'ajouter aux critères Given/When/Then de la story de détection. | Pas de changement de SP estimé.
Moyenne | Le mécanisme de classe (création, rattachement des 28 étudiants et droits d'accès) n'est pas complètement décrit. | US-22 dépend d'une relation enseignant-classe-étudiant et d'autorisations fiables. | Ajouter dépendances, modèle de données et critères d'autorisation. | Peut augmenter le scope de 3 à 8 SP.
Moyenne | La Customer Journey enseignante inclut l'export Word/PDF, mais cette capacité n'est pas formalisée dans le Backlog. | Une action du parcours ne doit pas apparaître implicitement comme engagée. | Créer une story COULD ou déclarer explicitement l'export hors scope. | Non engagé dans les 51 SP.
Moyenne | La Customer Journey enseignante inclut l'envoi de conseils ciblés ; la Story Map le classe COULD. | La fidélisation est décrite, mais pas couverte par le scope engagé. | Créer une story officielle et la conserver en stretch goal Release 2. | Non engagé dans les 51 SP.
Moyenne | Le réseau 4G partagé et la tolérance quasi nulle aux pannes sont des exigences non fonctionnelles. | Le dashboard peut être fonctionnel mais inutilisable en classe s'il est lent. | Ajouter seuils de performance, loader, gestion d'erreur et test réseau dégradé. | Réserver de la capacité technique en S5/S7.
Moyenne | US-23 « correction automatique enseignant » recouvre largement US-04/US-05. | Risque de double comptage. | Supprimer, fusionner ou réécrire US-23. | Non planifiée séparément.
Moyenne | Les travaux J2/J3/J4 ne sont pas estimés dans le Backlog. | Ils consomment de la capacité réelle. | Créer des spikes/tâches techniques et réserver la capacité. | Réduit la marge sans augmenter les SP fonctionnels.
Basse | La capacité théorique suppose 7 personnes disponibles sur toute la semaine. | Toute absence réduit les 203 h-pers. | Confirmer les disponibilités au Daily / Sprint Planning. | Replanification si écart significatif.

## 06_Traceabilité_CJ
TRAÇABILITÉ CUSTOMER JOURNEY → RELEASE PLANNING
Vérification que les étapes des parcours finaux de Léa Martin et Mme Sophie Lefèvre sont couvertes, reportées ou explicitement hors engagement.
Persona | Étape du parcours | Besoin / action clé | Story / périmètre | Sprint | Statut | Observation
Léa Martin | Inscription | Créer un compte et valider l'accès | US-01 | S1 | Engagé | Première entrée dans le produit.
Léa Martin | Première utilisation | Importer PDF ≤ 5 Mo ou texte ≥ 200 caractères | US-02 | S1 | Engagé | Précondition de la génération.
Léa Martin | Première utilisation | Générer 10 QCM depuis son propre cours | US-03 | S2 | Engagé | Latence traitée par J2.
Léa Martin | Première utilisation | Répondre, soumettre et voir les corrections | US-04 / US-05 | S3 | Engagé | Cœur du MVP étudiant.
Léa Martin | Utilisation régulière | Consulter l'historique des quiz | US-06 | S5 | Engagé | Progression minimale.
Léa Martin | Utilisation régulière | Dashboard avancé et révision ciblée | US-11 / US-16 | Après R2 | Reporté | Non inclus dans les 51 SP.
Mme Lefèvre | Découverte | Comprendre la valeur, la simplicité et la conformité RGPD | NFR / documentation | Cadrage + S5 | Partiel | Preuves RGPD à rendre visibles.
Mme Lefèvre | Adoption | Créer et partager un quiz à la classe | US-21 | S4 | Engagé | Premier usage enseignant.
Mme Lefèvre | Utilisation hebdomadaire | Voir les résultats et trier les 28 étudiants | US-22 | S5 | Engagé | Dashboard de classe.
Mme Lefèvre | Satisfaction | Repérer <5/10 sur 2 quiz consécutifs | US-J1-01 provisoire | S6 | Engagé provisoire | Critères à officialiser.
Mme Lefèvre | Fidélisation | Suivre la progression individuelle | US-J1-02 provisoire | S7 | Engagé provisoire | Critères à officialiser.
Mme Lefèvre | Fidélisation | Envoyer un conseil personnalisé | COULD non numéroté | Après R2 / stretch | Non engagé | Créer une US officielle.
Mme Lefèvre | Utilisation hebdomadaire | Exporter le quiz en Word/PDF | Non présent au backlog | À arbitrer | Non engagé | Créer une US ou déclarer hors scope.
Mme Lefèvre | Satisfaction / frustration | Dashboard utilisable en réseau 4G dégradé | NFR performance | S5 / S7 | À intégrer | Ajouter seuils et tests.