## Slide 1
Release Planning - structure attendue
Brouillon de travail avant intégration du Product Backlog final
1. Cadence
7 Sprints d’une demi-journée
1 Sprint Goal par Sprint
Vélocité exprimée en Story Points
Révision après chaque Sprint Review
2. Jalons
MVP mercredi à 17h45
Release 2 jeudi à 17h45
Démonstration à chaque jalon
Marge pour perturbations et incidents techniques
3. Contenu
Epics et User Stories
Story Points et dépendances
Valeur utilisateur par Release
Roadmap visuelle par Epic

## Slide 2
Release Planning - données encore attendues
Éléments nécessaires pour passer du brouillon à la version finalisée
Entrées indispensables
Story Map stabilisée
Product Backlog final avec priorités MoSCoW
Story Points estimés par l’équipe
Dépendances et contraintes techniques
Impact validé des perturbations
Hypothèses provisoires
S1 à S5 orientés MVP
S6 à S7 orientés Release 2
Capacité et vélocité encore à confirmer
Une marge reste réservée pour les imprévus
Le planning sera révisé après chaque Review

## Slide 3
Release Planning - roadmap provisoire
Version de travail en attente d’arbitrage final de l’équipe
S1
Audit + cadrage parcours MVP
S2
Entrées utilisateur + stratégie LLM
S3
Génération du quiz
S4
Réponses, correction et score
S5
Historique, sécurité, MVP
S6
Enrichissements Release 2
S7
Finition + démo Release 2
Release 1 : MVP attendu à la fin du Sprint 5
Release 2 : enrichissements et finalisation