## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 4 SUR 7
Story Map
Carte 2D du produit EduAI, activités utilisateur × niveaux MoSCoW
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 2
Membres | Krishmini KULAKRISHNA, Houda OUADAH, Ousmane NDIAYE, Wicramachine SERGIO, Adja Fatou SAGNA, Danielle Jamila KOAGNE NGANKAM, Mohammed DERKAOUI
Sprint concerné | Cadrage
Version | V.1.0
Date de remise | 02/07/2026 16h00
Statut | Validé PO
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Story Map
STORY MAP : EduAI
6 activités utilisateur × 4 niveaux MoSCoW
💡 OBJECTIF | Visualiser le scope d'EduAI en 2D : qui fait quoi (colonnes) × quand (lignes). MVP en haut, abandonné en bas.
📐 FORMAT | 6 activités utilisateur en colonnes, 4 niveaux MoSCoW en lignes. Chaque cellule contient une story tagguée (US-XX) ou un placeholder à compléter.
✅ BON | « MVP / Uploader un cours : F2 Upload PDF ≤ 5 Mo ou texte ≥ 200 car. »
❌ À ÉVITER | « MVP / Uploader un cours : faire un super upload » (vague, non chiffré, intestable)
Niveau MoSCoW | 1. S'inscrire | 2. Uploader un cours | 3. Générer un quiz | 4. Passer le quiz | 5. Consulter résultats | 6. Gérer son compte (RGPD)
MUST : MVP Release 1 | US - 01 Inscription email + mot de passe (Django Auth) | US - 02 Uploader un PDF ≤ 5 Mo OU saisie texte ≥ 200 caractères US-24 [a11y] Uploader un document accessible (PDF lisible par lecteur d'écran) | US - 03 Génération automatique de 10 QCM via Llama 3.1 8B US-25 [i18n] Générer le quiz dans la langue choisie (FR / EN / ES) | US - 04 Soumettre les réponses et obtenir la correction | US - 05 Affiche-le score /10 US-21 Consulter les scores des étudiants | US - 06 Connexion Déconnexion Modifier son profil | Scalabilité (scale) Accessibilité RGAA (a11y) Internationalisation (i18n)
SHOULD : Release 2 | US - 07 Réinitialiser le mot de passe par email |  | US-26 [i18n] Changer la langue du LLM à la volée | US-10 Mode chronométré (10- 30 s configurable) | US-11 Dashboard progression par chapitre des étudiants US-NEW-04 Génération automatique de barème US-27 [a11y] Améliorer les contrastes et la navigation clavier (RGAA) | US-12 Export RGPD complet (JSON + CSV, Art. 15 / 20), lié J3-bis US-23 Envoyer des conseils personnalisés aux étudiants
COULD : Release 2 | US - 13 Connexion Google/Apple | US-14 Importer un cours depuis une url (article web, blog) | US-15 Questions ouvertes corrigées par IA | Mode flashcards type Anki (révision espacée) | US-16 Identification automatiquement les chapitres à retravailler US-22 Visualiser le tableu de board de la classe US-28 [i18n] Traduction complète de l'interface | US-17 Suppression compte + données (RGPD Art. 17, droit à l'oubli) US-29 Choisir la langue du compte utilisateur
WON'T (this time) | US-18 SSO entreprise (SAML / OIDC) | US-08 Bibliothèque personnelle de cours uploadés Importer un fichier audio/vidéo avec transcription | US-09 Choisir la difficulté et le nombre de questions US-19 Quiz multijoueur | US-20 Chat IA conversationnel (chatbot type Khanmigo) | Statistiques temps réel US-30 [scale] Autoscaling Kubernetes | Personnalisation thème UI
📌 LÉGENDE
MUST | Sans cette story, le produit n'a pas de sens. Engagement Sprint 1-5.
SHOULD | Important, à inclure si capacité disponible. Engagement Sprint 6-7.
COULD | Bonus apprécié si temps en surplus. Sprint 7 si la R1 a été vite.
WON'T | Décision EXPLICITE de ne pas faire cette release. À documenter.
✍️ À VOUS | Adaptez chaque cellule à VOTRE équipe : tag US-XX, ajout de stories supplémentaires (insertion de lignes), suppression des stories que vous ne reprenez pas.

## Userstory
ID | User Story | MoSCoW | Activité
US-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux créer un compte avec email et mot de passe, afin de sauvegarder mes quizz et y revenir. | MUST | 1. S'inscrire
US-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux uploader un PDF ou saisir un texte de cours, afin de ne pas avoir à recopier mon support. | MUST | 2. Uploader un cours
US-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux générer un quiz de 10 QCM en moins de 60 s, afin de réviser rapidement un chapitre. | MUST | 3. Générer un quiz
US-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux soumettre mes réponses et obtenir une correction automatique, afin de savoir où je me situe. | MUST | 4. Passer le quiz
US-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux voir mon score /10 et le détail bonnes/mauvaises réponses, afin de mesurer ma progression. | MUST | 5. Consulter résultats
US-06 | En tant qu'étudiant·e, je veux consulter l'historique de mes quizz passés, afin de suivre mon évolution dans le temps. | MUST | 5. Consulter résultats
US-07 | En tant qu'étudiant·e, je veux réinitialiser mon mot de passe via email, afin de récupérer mon compte sans support. | SHOULD | 1. S'inscrire
US-08 | En tant qu'étudiant·e, je veux une bibliothèque de mes cours uploadés, afin de retrouver vite mes PDF d'un semestre. | SHOULD | 2. Uploader un cours
US-09 | En tant qu'étudiant·e, je veux choisir le niveau de difficulté et le nombre de questions (5–20), afin d'adapter à mon temps. | SHOULD | 3. Générer un quiz
US-10 | En tant qu'étudiant·e, je veux un mode timer optionnel par question, afin de m'entraîner aux conditions d'examen. | SHOULD | 4. Passer le quiz
US-11 | En tant qu'étudiant·e, je veux un dashboard de progression par chapitre, afin de cibler mes révisions sur mes lacunes. | SHOULD | 5. Consulter résultats
US-12 | En tant qu'utilisateur·trice, je veux exporter mes données en JSON et CSV, afin d'exercer mon droit d'accès Art. 15 RGPD. | SHOULD | 6. Gérer son compte
US-13 | En tant qu'étudiant·e, je veux me connecter via Google ou Apple OAuth, afin d'éviter de gérer un énième mot de passe. | COULD | 1. S'inscrire
US-14 | En tant qu'étudiant·e, je veux importer un cours depuis une URL web, afin d'enrichir mes sources de révision. | COULD | 2. Uploader un cours
US-15 | En tant qu'enseignant·e, je veux générer des questions ouvertes corrigées par le LLM, afin de varier les types d'évaluation. | COULD | 3. Générer un quiz
US-16 | En tant qu'étudiant·e, je veux que l'app identifie mes lacunes par chapitre, afin de me concentrer sur ce qui pèche. | COULD | 5. Consulter résultats
US-17 | En tant qu'utilisateur·trice, je veux supprimer mon compte et mes données, afin d'exercer mon droit à l'oubli Art. 17 RGPD. | COULD | 6. Gérer son compte
US-18 | En tant que DSI d'établissement, je veux un SSO entreprise SAML/OIDC, afin d'intégrer EduTutor à mon AD/ENT. | WON'T | 1. S'inscrire
US-19 | En tant qu'étudiant·e, je veux discuter avec un chatbot IA pour explorer un sujet, afin d'apprendre par dialogue. | WON'T | 3. Générer un quiz
US-20 | En tant qu'étudiant·e, je veux affronter d'autres étudiants en mode compétition, afin d'ajouter du fun à la révision. | WON'T | 4. Passer le quiz
US-21 | En tant qu'enseignante, je veux consulter les scores de mes étudiants afin d'identifier ceux qui ont besoin d'aide. | SHOULD | 5. Consulter résultat
US-22 | En tant qu'enseignante, je veux visualiser un tableau de bord de la progression de ma classe afin de suivre les performances globales. | SHOULD | 5. Consulter résultat
US-23 | En tant qu'enseignante, je veux envoyer des conseils de révision à mes étudiants afin de les accompagner avant les examens. | SHOULD | 6. Gérer son compte
US-24 | En tant qu'étudiant·e, je veux que les documents et les quiz soient compatibles avec un lecteur d'écran, afin de pouvoir utiliser la plateforme même en situation de handicap. | MUST | 2. Uploader un cours
US-25 | En tant qu'étudiant·e, je veux générer un quiz dans la langue de mon choix (français, anglais, espagnol…), afin de réviser dans ma langue. | MUST | 3. Générer un quiz
US-26 | En tant qu'étudiant·e, je veux changer la langue de l'application à tout moment, afin d'utiliser la plateforme dans ma langue. | SHOULD | 3. Générer un quiz
US-27 | En tant qu'étudiant·e, je veux une interface respectant les règles d'accessibilité (contrastes, navigation clavier, lecteur d'écran), afin de pouvoir utiliser la plateforme facilement. | SHOULD | 5. Consulter résultats
US-28 | En tant qu'étudiant·e, je veux que la plateforme reste rapide même lorsqu'il y a beaucoup d'utilisateurs connectés, afin de pouvoir réviser sans ralentissement. | COULD | 5. Consulter résultats
US-29 | En tant qu'étudiant·e, je veux choisir la langue de mon compte et de mes notifications, afin de personnaliser mon expérience. | COULD | 6. Gérer son compte
US-30 | En tant qu'étudiant·e, je veux que la plateforme puisse accueillir un très grand nombre d'utilisateurs sans interruption, afin de toujours pouvoir réviser. | WON'T | 5. Consulter résultats

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
6 activités utilisateur clairement nommées en colonnes (axe parcours) | ■ Oui | US-01 à US-06 = F1 (inscription), F2 (upload), F3 (quiz), F4 (correction), F5 (score), F6 (historique)
4 niveaux MoSCoW présents en lignes (MUST / SHOULD / COULD / WON'T) | ■ Oui | 6 stories SHOULD : reset MDP, bibliothèque, difficulté/nb questions, timer, dashboard, export RGPD
MVP MUST contient bien les 6 features F1-F6 imposées (vérifiable au Vision Board) | ■ Oui
SHOULD R2 contient au moins 3 stories alignées avec les 10 pistes Release 2 officielles | ■ Oui
COULD R2 contient au moins 3 stories nice-to-have crédibles | ■ Oui
WON'T contient au moins 2 stories explicitement reportées avec justification | ■ Oui
Chaque story est tagguée avec un ID (US-XX) pour traçabilité Product Backlog | ■ Oui | US-01 à US-20
La Story Map a été co-créée en équipe (toutes les voix entendues, pas un solo) | ■ Oui
La cohérence MVP F1-F6 ↔ Vision Board ↔ Customer Journey est vérifiée | ■ Oui | US-01 à US-06 alignées avec le parcours étudiant du Vision Board et du Customer Journey